## Лист1
Программа чемпионата - Отборочные соревнования для участия в финале VII Национального чемпионата 2019
Мероприятия | С-2 | С-1 | С1 | С2 | С3 | С4 | С5 | С6 | С+1
|  |  | 1 подгруппа |  | 2 подгруппа |  | юниоры
|  |  | С1-1 | С2-1 | С1-2 | С2-2 | С1-Ю | С2-Ю
| 2019-04-20 | 2019-04-21 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2019-04-27 | 2019-04-28
Завоз и монтаж крупоногабаритной техники / стенды | bar: 2019-04-20
Подвод коммуникаций к площадкам | bar: 2019-04-20
Возведение перегородок | bar: 2019-04-20
Обклейка стендов | bar: 2019-04-20
Заезд сотрудников ВСР, ответственных за конкурсную часть
Заезд главных экспертов | bar: 2019-04-20
Заезд сертифицированных экспертов | bar: 2019-04-20
Заезд технологических экспертов | bar: 2019-04-20 to 2019-04-21
Заезд экспертов | 2019-04-21: 1 группа; 2019-04-23: 2 группа; 2019-04-25: Юниоры
Подготовка CIS | bar: 2019-04-21
Приемка конкурсных участков главными экспертоми у застройщика | bar: 2019-04-21
Получение оргтехники и канцелярии | bar: 2019-04-21
Подготовка экспертами конкурсных участков | 2019-04-21: до 14:00
Инструктаж и обучение экспертов на площадке | 2019-04-22: до 10:00; 2019-04-24: до 10:00; 2019-04-26: до 10:00
Заезд участников | 2019-04-21: 1 группа; 2019-04-23: 2 группа; 2019-04-25: Юниоры
Инструктаж и обучение участников (ОТ и ТБ, жеребьевка, ознакомление с конкурсным заданием, рабочими местами и оборудованием) | 2019-04-22: до 10:00; 2019-04-24: до 10:00; 2019-04-26: до 10:00
Основные соревнования |  |  | 1 группа | 1 группа | 2 группа | 2 группа | Юниоры | Юниоры
Демонтаж оборудования | 2019-04-28: с 14:00
Отъезд участников / экспертов | 2019-04-24: 1 группа; 2019-04-26: 2 группа; 2019-04-28: Юниоры
Отъезд сертифицированных экспертов, главного эксперта, технологических экспертов | bar: 2019-04-28