|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ**  в открытом конкурсе по предоставлению грантов некоммерческим неправительственным организациям, проводимом в соответствии  с Распоряжением Президента Российской Федерации №68-рп от 05 апреля  2016 года«Об обеспечении в 2016 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина» | | |
|  |  | |
| **1. Наименование Грантооператора** | [Фонд поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива»](https://grants.oprf.ru/grants2016-1/operators/perspektiva/about/) | |
|  |  | |
| **2. Грантовое направление***(не более одного)* | профориентация молодежи в малых городах и сельской местности; | |
|  |  | |
| **3. Полное наименование организации-заявителя** | Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «АРИСТА» | |
|  |  | |
| **4. ОГРН организации-заявителя** | 1110200004221 | |
|  |  | |
| **5. Название проекта** | «Старшие подростки малых и моногородов в поисках профессионального счастья». | |
|  |  | |
| **6. Краткое описание проекта** | Проект направлен на выбор профессии старшеклассниками, которые проживают в малых и моногородах РФ, соответствующий требованиям современного рынка труда  В ходе реализации проекта будут проведены мероприятия по профессиональному самоопределению старших подростков в одном из муниципальных районов Республики Башкортостан – Белебеевском районе и городе Белебей (моногород), а также разработаны и внедрены новые методы профессионального самоопределения, трудового воспитания и формирования трудовых компетенций через систему сетевого взаимодействия образовательных организаций и всех заинтересованных в сотрудничестве государственных учреждений и частных организаций и этот опыт будет рекомендован для использования в остальных 318 моногородах РФ и муниципальных районах Республики Башкортостан.  В проекте участвуют более 200 старшеклассников из 15 школ города Белебей и Белебеевского района. Партнерами проекта являются: ОО «Педагогическое общество России», Некоммерческое партнерство Агентство развития информационного общества «РАРИО», Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, Ремесленная палата Республики Башкортостан, кафедра теории и практики управления образованием института развития образования Республики Башкортостан, «Союз предпринимателей города Белебей и Белебеевского района», Региональный координационный центр «Ворлдскиллс» в Республике Башкортостан, «Ассоциация женщин-предпринимателей Республики Башкортостан», «Ассоциация организаций предпринимателей Республики Башкортостан».  Проект включает в себя систему следующих мероприятий: панельная дискуссия с привлечением администрации города Белебей, ГКУ Центр занятости населения Белебеевского района Республики Башкортостан; фестиваль «Профессии на моем родословном древе», отражающий преемственность поколений и смену индустриальных эпох; передвижная инфоярмарка о новых профессиях; летняя профориентационная школа-фестиваль WORLDSKILLS, направленная на практику освоения трудовых компетенций; профильная профориентационная предпринимательская смена в летнем лагере; конкурс проектов стартапов; серия мастер классов предпринимателей совместно с членами «Союза предпринимателей города Белебей и Белебеевского района», «Ассоциации женщин-предпринимателей Республики Башкортостан», «Ассоциации организаций предпринимателей Республики Башкортостан»; квест по поиску своей профессии «В поисках профессионального счастья»; обобщение опыта и издание методических материалов. | |
|  | *(не более 5 предложений)* | |
| **7. География проекта** | Республика Башкортостан, город Белебей | |
|  | *(перечислить все субъекты РФ, на территории которых реализуются проект)* | |
| **8. Срок выполнения проекта** |  | |
| Продолжительность проекта | 8 | |
|  | *(количество полных месяцев)* | |
|  |  | |
| Начало реализации проекта | октябрь 2016 | |
|  | *(месяц, год)* | |
|  |  | |
| Окончание реализации проекта | Сентябрь 2017 | |
|  | *(месяц, год, не позднее сентября 2017 г.)* | |
|  |  | |
| **9. Контактная информация организации-заявителя** |  | |
| Адрес (место нахождения) в соответствии с ЕГРЮЛ | 452000, РБ, г. Белебей, ул. Амирова, д. 8, кв. 2 | |
|  | *(с почтовым индексом)* | |
| Телефон, факс | Тел. (34786) 4-25-20, факс (34786) 3-15-96 | |
|  | *(с кодом населённого пункта)* | |
| Электронная почта | wordstuds@mail.ru | |
|  |  | |
| **10. Руководитель организации-заявителя** | Лютова Гульнара Ришадовна, директор | |
|  | *(ФИО, должность руководителя организации в соответствии с уставом)* | |
| **11. Руководитель проекта** | Гуров Валерий Николаевич | |
|  | *(ФИО)* | |
| Городской телефон | 8 (347) 2417634 | |
|  | *(с кодом населённого пункта)* | |
| Мобильный телефон | 8917-473 1965, 8937-327 3986 | |
|  |  | |
| Электронная почта | [valeriygurov@bk.ru](mailto:valeriygurov@bk.ru) | |
|  |  | |
| **12. Финансирование проекта** |  | |
| Запрашиваемая сумма *(в рублях)* | 1 200 000 | |
|  |  | |
| Софинансирование, включая собственные средства организации-заявителя*(в рублях)* | 768 650 | |
|  |  | |
| Полная стоимость проекта *(в рублях)* | 1 968 650 | |
|  |  | |
| **13. Дата заполнения заявки** | 24.08.2016 | |
|  | *(день, месяц, год)* | |
| **14. С требованиями Положения Фонда поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива»об открытых конкурсах по выделению грантов некоммерческим неправительственным организациям ознакомлен, с ними согласен и обязуюсь их выполнять.**  **Гарантирую, что организация-заявитель не имеет задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации.** | | |
|  |  | |
| Руководитель | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись | Лютова Г.Р.  ФИО |
|  | М.П. |  |
| **15. К заявке\* прилагаются** | 1. Информация об организации-заявителе\* (Приложение 1);  2. Информация о деятельности организации-заявителя\* (Приложение 2);  3. Описание проекта\* (Приложение 3);  4. Детализированный бюджет (смета) проекта\* (Приложение 4);  5. Копия (оригинал) выписки из ЕГРЮЛ;  6. Копия действующего на дату подачи заявки устава, а также всех действующих изменений и дополнений к нему;  7. Письмо-уведомление о том, что на дату подачи заявки ННО не находится в процессе ликвидации или реорганизации, а также об отсутствии действующего решения уполномоченного органао приостановлении деятельности ННО на момент подачи заявки;  8. Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, подписывающих заявку (руководитель организации, гл. бухгалтер);  9. Копия заявки на электронном носителе (диске, флэш-карте);  10. Опись документов\*. | |
|  |  | |
| Руководитель | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись | Лютова Г.Р.  ФИО |
|  | М.П. |  |
| *\* Заявка, приложения №1, 2, 3, 4, и опись документов представляются:*  *- в 2 экземплярах в случае сдачи заявки лично по адресу их приема*  *- в одном экземпляре в случае отправки заявки по почте либо курьерской службой.*  *Заявка и приложения не брошюруются, не сшиваются* | | |

|  |
| --- |
| ШТАМП  ГРАНТООПЕРАТОРА |

Приложение 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Информация об организации-заявителе** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **1. Полное наименование организации-заявителя** | | Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «АРИСТА» | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| **2. Сокращённое наименование организации-заявителя** | | ЧОУ ДПО «АРИСТА» | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| **3. Организационно-правовая форма организации-заявителя** | | учреждение | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| **4. Реквизиты организации-заявителя** | |  | | | | | | |
| ОГРН | | 1110200004221 | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| ИНН | | 0255995095 | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| КПП | | 025501001 | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| Дата регистрации*(согласно свидетельству о регистрации)* | | 25 |  | 08 | | |  | 2011 |
| *число* |  | *месяц* | | |  | *год* |
|  | |  |  | | |  | | |
| ОКПО | | 92822773 | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| ОКВЭД | | 80.22.22; 92.34.2; 74.83; 73.2; 73.1; 72.6; 72.2; 71.33; 22.25; 22.15; 22.14; 22.11.1; 80.42; 80.30.3 | | | | | | |
|  | | *(указать через “точку с запятой”)* | | | | | | |
| **5. Контактная информацияорганизации-заявителя** | |  | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| Адрес (место нахождения) в соответствии с ЕГРЮЛ | | 452000, РБ, г. Белебей, ул. Амирова, д. 8, кв. 2 | | | | | | |
|  | | *(с почтовым индексом)* | | | | | | |
| Почтовый адрес | | 452000, РБ, г. Белебей, ул. Амирова, д. 2 | | | | | | |
|  | | *(с почтовым индексом)* | | | | | | |
| Телефоны | | (34786) 4-25-20 | | | | | | |
|  | | *(с кодом населённого пункта)* | | | | | | |
| Факс | | (34786)3-15-96 | | | | | | |
|  | | *(с кодом населённого пункта)* | | | | | | |
| Электронная почта | | wordstuds@mail.ru | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| Веб-сайт | | не имеется | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| **6. Банковские реквизиты организации заявителя** | |  | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| Наименование учреждения банка | | Отделение № 8598 ПАО Сбербанка | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| Местонахождение банка | | 452000, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Советская,  д. 29 | | | | | | |
|  | | *(с почтовым индексом)* | | | | | | |
| ИНН/КПП банка | | 7707083893 / 027802001 | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| Корреспондентский счёт | | Кор. Сч. 301018103 0000 0000601 | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| БИК | | БИК 048 073 601 | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| Расчётный счёт | | р/сч 4070381 0006 00000 1225 | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| **7. Руководитель организации-заявителя** | |  | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество | | Лютова Гульнара Ришадовна | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| Должность руководителя*(в соответствии с уставом)* | | директор | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| Городской телефон | | (34786) 4-25-20 | | | | | | |
|  | | *(с кодом населённого пункта)* | | | | | | |
| Мобильный телефон | | 927-345-00-50 | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| Электронная почта | | wordstuds@mail.ru | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| **8. Главный бухгалтер организации-заявителя***(либо указание на организацию, на которую возложено ведение бухгалтерского учёта)* | |  | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество*(либо наименование организации)* | | *Идиятуллина Татьяна Наильевна* | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| Городской телефон | | *(34786) 4-09-90* | | | | | | |
|  | | *(с кодом населённого пункта)* | | | | | | |
| Мобильный телефон | | *917-404-29-78* | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| Электронная почта | | [*tatyana55510@mail.ru*](mailto:tatyana55510@mail.ru) | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| **9. Учредители организации-заявителя** | |  | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| физические лица | | *1* | | | | | | |
|  | | *(указать количество)* | | | | | | |
| юридические лица | | *нет* | | | | | | |
|  | | *(перечислить)* | | | | | | |
| **10. Структурные подразделения организации-заявителя** | |  | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| Общее количество структурных подразделений (указать, если имеются) | | *нет* | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| Название и месторасположение структурных подразделений(указать на отдельном листе, если более пяти) | | *нет* | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| **11. Учредительство/соучредительство в некоммерческих структурах** | |  | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| Общее количество некоммерческих структур, в которых организация-заявитель является учредителем/соучредителем *(если таковые есть)* | | *0* | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| Название некоммерческих структур учредителем/соучредителем которых является организация-заявитель | | *нет* | | | | | | |
|  | | *(с указанием организационно-правовой формы)* | | | | | | |
| **12. Членство в некоммерческих структурах и участие в коммерческих структурах** | |  | | | | | | |
| Общее количество некоммерческих/коммерческих структур, членом/участником которых является организациязаявитель *(если таковые есть)* | | *0* | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| Название некоммерческих/коммерческих структур, членом/участником которых является организация-заявитель  *(если таковые есть)* | | *нет* | | | | | | |
|  | | *(с указанием организационно-правовой формы)* | | | | | | |
| **13. Имеющиеся материально-технические и информационные ресурсы**(*указать с количественными показателями)* | |  | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| помещение | | *45 кв. м. в аренде* | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| оборудование | | *Парты ученические – 10 шт.;*  *Стул – 12 шт.*  *Стол учительский – 1 шт.;*  *Стол секретарский – 1шт.*  *Стол офисный – 1 шт.*  *Стеллаж – 3 шт.;*  *Доска – 1 шт.;*  *Стол детский – 1 шт.;*  *Компьютер персональный – 10 шт.,*  *Ноутбук – 4 шт.,*  *МФУ – 1 шт.,*  *Принтер цветной струйный – 1 шт.*  *Роутер – 1 шт.*  *CD – проигрыватель – 1 шт.*  *LCD – телевизор – 1 шт.;*  *DVD – проигрыватель – 1 шт.* | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| периодические издания | | *нет* | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| другое | | *Комплект автоматизированного профориентационного тестирования «Генетик – тест»*  *Робототехнические наборы Mindstorms – 10 шт.* | | | | | | |
|  | | *(указать, что именно)* | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| Руководитель | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись | | | | Лютова Г.Р.  ФИО | | | |
|  | М.П. | | | |  | | | |

Приложение 2

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Информация о деятельности организации-заявителя** | |
|  |  |
| **1. Основные цели деятельности организации-заявителя согласно Уставу** (не более 3-х) | 1. Учреждение создано в целях повышения уровня развития образования, науки, культуры в РФ.  2. Учреждение реализует свои цели посредством организации  дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов. |
|  |  |
| **2. Основные объекты деятельности организации-заявителя – основные целевые группы**(не более 3-х) | Молодежь, старшие подростки |
|  |  |
| **3. Основные виды деятельности организации-заявителя**(не более 5-ти) | 1.организация и проведение повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов предприятий (объединений), организаций и учреждений, государственных служащих, высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных специалистов;  2. Разработка, утверждение и реализация образовательных программ дополнительного профессионального образования, организация и проведение научных исследований, научно-технических и опытно-экспериментальных работ, консультационная деятельность;  научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов и материалов по профилю работы учреждения.  3. Организация культурно- просветительской деятельности, в том числе организация и проведение научных и образовательных программ и мероприятий, включая организацию научно-популярных лекций, проведение семинаров и конференций.  4. Разработка и выпуск игровых пособий, звуковых учебных пособий и книг на магнитных носителях в установленном законодательством РФ порядке.  5. Печатно-издательская деятельность, в том числе выпуск и реализация информационной, художественной и рекламной литературы, периодических изданий (научно- технической, учебной, историко-культурной литературы, справочников, словарей, путеводителей и др.), электронных изданий и распространение на машиночитаемых носителях научных, учебных и рекламных материалов. |
|  |  |
| **4. География деятельности** (перечислить все территории, на которых осуществлялась регулярная деятельность в течение последних пяти лет) | Республика Башкортостан |
|  |  |
| **5. Количество членов (участников) организации***(для корпоративных организаций;по состоянию на последний отчётный период)* |  |
|  |  |
| Физические лица | *1* |
|  |  |
| Юридические лица | *нет* |
|  |  |
| **6. Количество штатных работников** *(по состоянию на последний отчётный период)* | *3* |
|  |  |
| **7. Количество добровольцев организацииза 2015 год** | *2* |
|  |  |
| **8. Доходы организации за 2015год** (в руб.) | 142 920 |
|  |  |
| **9. Источники доходов организации** (укажите долю в % по каждому источнику) |  |
|  |  |
| Взносы учредителей, членов | 0 |
|  |  |
| Собственная хозяйственная деятельность |  |
|  | 100 |
| Спонсорские поступления от российских коммерческих организаций |  |
|  |  |
| Поступления от других российских НКО | 0 |
|  |  |
| Финансированиеиз федерального бюджета | 0 |
|  |  |
| Финансирование из бюджета субъекта РФ | 0 |
|  |  |
| Финансирование из местного (муниципального) бюджета | 0 |
|  |  |
| Гранты и т.п. от международных и иностранных организаций | 0 |
|  |  |
| Другое *(указать, что именно)* | 0 |
|  |  |
| **10. Расходы организации за 2015 год** *(укажите долю в % каждого вида расходов)* |  |
|  |  |
| Оплата труда *(штатные, внештатные сотрудники, привлеченные специалисты)* | *44* |
|  |  |
| Аренда офиса, коммунальные платежи | *25* |
|  |  |
| Оплата услуг связи | *0,25* |
|  |  |
| Транспортные расходы, командировки | *1* |
|  |  |
| Приобретение оборудования и комплектующих | *5* |
|  |  |
| Проведение мероприятий | *0* |
|  |  |
| Налоги, взносы, обязательные платежи | *25* |
|  |  |
| Другое *(указать, что именно)* | *0* |
|  |  |
| **11. Количество лиц и организаций, которым постоянно оказывались услуги за 2015 год***(если таковые имеются)* |  |
|  |  |
| Физические лица | *54* |
|  |  |
| Юридические лица | *2* |
|  |  |
| **12. Основные реализованные программы/проекты за последние 5 лет** (перечислить с указанием периода выполнения проекта, названия проекта, суммы, источника финансирования, достигнутых результатов)   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Период выполнения | Название проекта | Объем финансирования | Источники финансирования | Основные результаты | | 1. | 21.08.12-21.09.12 | Оператор ЭВиВМ со знанием 1С:Предприятие 8, Управление торговлей. | 53 795 | Бюджет | Повышение квалификации - | | 2. | 01.10.12-30.10.12 | Оператор ЭВиВМ со знанием 1С:Предприятие 8, Управление торговлей. | 15 370 | Бюджет | Повышение квалификации - | | 3. | 22.10.12-23.11.12 | Оператор ЭВиВМ со знанием 1С:Предприятие 8, Управление торговлей. | 195 800 | Бюджет | Повышение квалификации - | | 4 | 05.09.12 | Основы предпринимательства | 20 004 | Бюджет | Повышение квалификации - | | 5 | 28.09.12 | Основы предпринимательства | 46 002 | Бюджет | Повышение квалификации - | | 6 | 17.12.12 | Основы предпринимательства | 53 500 | Бюджет | Повышение квалификации - | | 7 | 30.11.12 | Основы предпринимательства | 105 000 | Бюджет | Повышение квалификации - | | 8 | 26.02.13-27.03.13 | Оператор ЭВиВМ со знанием 1С:Предприятие 8, Управление торговлей. | 97 000 | Бюджет | Повышение квалификации - | | 9 | 02.04.13-30.04.13 | Оператор ЭВиВМ со знанием 1С:Предприятие 8, Управление торговлей. | 85 500 | Бюджет | Повышение квалификации - | | 10 | 18.09.13-18.10.13 | Оператор ЭВиВМ со знанием 1С:Предприятие 8, Управление торговлей. | 97 950 | Бюджет | Повышение квалификации - | | 11 | 02.06.14 | Оператор ЭВиВМ со знанием 1С:Предприятие 8, Управление торговлей. | 81 800 | Бюджет | Повышение квалификации - | | 12 | 17.07.14 | Организация и проведение информационно-консультационных услуг по самозанятости | 14000 | Бюджет | Повышение квалификации - | | 13 | 27.04.15-29.05.15 | Оператор ЭВиВМ со знанием 1С:Предприятие 8, Управление торговлей. | 72000 | Бюджет | Повышение квалификации - | | 14 | 19.04.15-30.06.15 | Оператор ЭВиВМ со знанием 1С:Предприятие 8, Управление торговлей. | 77 760 | Население | Повышение квалификации - | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись | *Лютова Г.Р.*  ФИО |
|  | М.П. |  |

Приложение 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3. Описание проекта** | | | |
| **1. Название проекта, на который запрашивается грант** | | | |
| «Старшие подростки малых и моногородов в поисках профессионального счастья». | | | |
| **2. Целевые группы проекта***(отметить целевые группы, на которые направлен проект)*   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ХДети и подростки** | Молодежь и студенты | Женщины | | Многодетные | Сироты | Бездомные | | Пенсионеры | Ветераны | Люди с ограниченными физическими возможностями | | Алко- и наркозависимые | Заключенные | Беженцы | | Мигранты | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *другое* | | | | | |
| **3. География проекта**(перечислить все субъекты РФ, на территории которых реализуется проект) | | | |
| Республика Башкортостан, город Белебей | | | |
|  | | | |
| **4. Обоснование социальной значимости проекта** | | | |
| Социальная значимость данного проекта заключается в том, что в ходе проводимой работы в малом моногороде за счет включения в этот процесс ресурсов городских и международных организаций на основе сетевого взаимодействия с использованием возможностей государственно-частного партнерства и потенциала семьи решается **проблема профессиональной ориентации** и формирования у старших подростков многомерного инновационного мышления. Данный проект представляет собой способ разработки и успешной реализации **жизненного сценария** подростков из малых моногородов с напряженной социальной атмосферой в будущем.  Социальная значимость данного проекта также состоит в **преодолении имеющегося разрыва** в профориентационной работе со старшими подростками в малых моногородах и больших городах с многопрофильной экономикой. Это также способствует дальнейшей успешной **социальной адаптации** выпускников малых и моногородов. | | | |
|  | | | |
| **5. Основные цели и задачи проекта** | | | |
| Основной целью данного проекта является уменьшение уровня социальной напряженности в малых и моногородах РФ через создание условий и содействие профессиональному самоопределению старших подростков.  Задачами проекта являются:  1. Мониторинг существующей системы профессиональной ориентации старших подростков на региональном уровне.  2. Реализация мероприятий по **профессиональной ориентации** старших подростков в малом моногороде;  3. **Внедрение** новой модели профессиональной ориентации старших подростков в малом моногороде с включением ресурсов нескольких организаций, в т.ч. международных, сетевой формы реализации и государственно-частного партнерства;  4. Включение в содержание дополнительных общеразвивающих программ образовательных модулей по **выявлению потенциала способностей личности старшего подростка** и уровня его готовности к профессиональному самоопределению;  5. **Вовлечение семьи** старшего подростка в систему профориентационной работы. | | | |
|  | | | |
| **6. Описание проекта**(*не более 2 страниц*) | | | |
| Выбор профессионального пути учащимися начинается еще в школе. Этому процессу способствует профориентационная работа. Профориентационная работа является одной из самых перспективных психолого-педагогических форм помощи учащейся молодежи на современном этапе развития общества, когда постоянно меняющиеся политические, экономические и социальные условия затрудняют и без того довольно сложный процесс выбора профессии.  Еще более усложняется этот процесс для молодежи, проживающей в малых моногородах. Социокультурное пространство малых моноиндустриальных городов, к каким относится и город Белебей, характеризуется снижением численности населения за счет оттока населения в экономически более развитые регионы; спрос и предложение на рынке труда остаются несбалансированными; продолжается отток наиболее активной и талантливой молодежи; по сравнению с другими территориями республики уровень доходов населения низкий.  В этой связи возникает необходимость поиска новых форм и методов профессиональной ориентации старших подростков в условиях малого моногорода.  Проект направлен на создание условий для осознанного и соответствующего требованиям современного рынка труда выбора профессии старшеклассниками, которые проживают в малых и моногородах РФ.  В ходе реализации проекта будут проведены мероприятия по профессиональному самоопределению старших подростков в одном из муниципальных районов Республики Башкортостан – Белебеевском районе и городе Белебей (моногород), а так же разработаны и внедрены новые методы профессионального самоопределения, трудового воспитания и формирования трудовых компетенций через систему сетевого взаимодействия образовательных организаций и всех заинтересованных в сотрудничестве государственных учреждений и частных организаций. Этот опыт будет рекомендован для использования в остальных 318 моногородах РФ и муниципальных районах Республики Башкортостан.  В проекте участвуют более 200 старшеклассников из 15 школ города Белебей и Белебеевского района. Партнерами проекта являются: ОО «Педагогическое общество России», Некоммерческое партнерство Агентство развития информационного общества «РАРИО», Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, Ремесленная палата Республики Башкортостан, кафедра теории и практики управления образованием института развития образования Республики Башкортостан, Региональный координационный центр «Ворлдскиллс» в Республике Башкортостан, «Союз предпринимателей города Белебей и Белебеевского района», «Ассоциация женщин-предпринимателей Республики Башкортостан», «Ассоциация организаций предпринимателей Республики Башкортостан».  Проект включает в себя систему следующих мероприятий: панельная дискуссия с привлечением администрации города Белебей, ГКУ Центр занятости населения Белебеевского района Республики Башкортостан; фестиваль «Профессии на моем родословном древе», отражающий преемственность поколений и смену индустриальных эпох; передвижная инфоярмарка о новых профессиях; летняя профориентационная школа-фестиваль по методике JuniorSkills, направленная на практику освоения трудовых компетенций; профильная профориентационная предпринимательская смена в летнем лагере; конкурс проектов стартапов; серия мастер классов предпринимателей совместно с членами «Союза предпринимателей города Белебей и Белебеевского района», «Ассоциации женщин-предпринимателей Республики Башкортостан», «Ассоциации организаций предпринимателей Республики Башкортостан»; квест по поиску своей профессии «В поисках профессионального счастья»; обобщение опыта и издание методических материалов.  В организацию профессиональной ориентации старших подростковбудут включены ресурсы нескольких организаций, включая международные и органы местного самоуправления, на основе сетевой формы реализации дополнительных общеразвивающих программ частной образовательной организации с использованием возможностей государственно-частного партнерства;  В содержание дополнительных общеразвивающих программ частной образовательной организации будут включены образовательные модули по выявлению потенциала способностей личности старших подростков и уровня его готовности к профессиональному самоопределению.  Будут созданы условия для получения старшим подростком минимального личного опыта в отношении различных областей профессиональной деятельности.  Семья старшего подростка становится активным субъектом процесса проводимой профориентационной работы.  В ходе данной инновационной деятельности будет осуществлено:  1. разработана и апробирована новая модель профессиональной ориентации старших подростков с включением ресурсов нескольких организаций, в том числе международных и органов местного самоуправления, на основе активного применения дополнительных общеразвивающих программ частной образовательной организации;  2. разработана и апробирована организационно-правовая документация в соответствии с логикой и принципами государственно-частного партнерства в области образования;  3. обобщены опыт работы по реализации дополнительных общеразвивающих образовательных программ частной образовательной организации и систематизированы результаты инновационной деятельности в виде учебных пособий, методических рекомендаций, монографии и т.д.  **Возможные потребители:** Результаты исследования могут быть использованы органами местного самоуправления в малых и моногородах РФ, социальными педагогами и психологами, учителями-предметниками для формирования готовности к выбору профессии и профессиональной направленности у старших подростков общеобразовательных школ и системы среднего профессионального образования в условиях малого и моногорода, частными дополнительными образовательными организациями.  **Параметры, по которым определяется эффективность данной инновационной деятельности:**  1.Формирование осознанного профессионального выбора старших подростков.  2. Повышение уровня социальной адаптированности старших подростков– жителей моногорода.  3.Повышение качества работы по профориентации старших подростков, что предполагает работу по основным направлениям: профинформирование, профдиагностику, морально-эмоциональную поддержку самоопределяющимся школьникам, помощь в конкретных профессиональных выборах, организацию проведения профессиональных проб и помощь в планировании перспектив дальнейшей жизни.  4. Повышение эффективности формирования профессиональной ориентации старших подростков на основе дополнительных образовательных программ в частной образовательной организации в малом моногороде с включением в их содержание ресурсов нескольких организаций, в т.ч. международных, на основе сетевой формы реализации с использованием государственно-частного партнерства;  5. Повышение у старшего подростка и уровня готовности к профессиональному самоопределению за счет включения в содержание дополнительных образовательных программ соответствующих образовательных модулей. | | | |
|  | | | |
| **7. Команда проекта** (*квалифицированные специалисты*) | | | |
| ФИО | | Образование, опыт работы, включая опыт реализации социально значимых проектов | |
| Гуров Валерий Николаевич | | Доктор педагогических наук, профессор,  лауреат премии Правительства РФ в области образования | |
| Лютова Гульнара Ришадовна | | Аспирант БГПУ им. Акмуллы, г. Уфа, (общая педагогика)  директор ЦДО «Студия Слова» - 15 лет,  директор ЧОУ ДПО «АРИСТА» - 5 лет.  Депутат Совета городского поселения г.Белебей,  Координатор международной программы PUM (Нидерланды) по развитию предпринимателей в Республике Башкортостан,  Координатор всероссийской акции «Тотальный диктант»  в г. Белебей | |
| Сотникова Ольга Анатольевна | | Психолог - 23 года стажа,  педагог дополнительного образования ЧОУ ДПО «АРИСТА»,  координатор волонтерской антинаркотической программы «Мы выбираем жизнь» в г. Белебей | |
|  | | | |
| **8. Календарный план реализации проекта** (*поэтапный*) | | | |
| Наименование мероприятий | Сроки начала и окончания (месяц, год ) | Ожидаемые итоги *(с указанием количественных и качественных показателей)* | |
| **Разработка нормативно-правовой документации по обозначенной проблеме**  **Работа над научной литературой по проблеме.**  **SWOT – анализ.** | Октябрь 2016 –  август 2016 | Определены количественные и качественные показатели:  а) площадки практической работы;  б) количественный и качественный состав преподавателей и специалистов;  с) оборудованные помещения с ИКТ и др. | |
| **Передвижная инфоярмарка о новых профессиях** | октябрь 2016 г. – апрель 2017 г. | Старшие подростки (400 человек) получат знания о новых профессиях, (топ 10, топ 50, профессии будущего, что позволит им создать или внести уточнения в свой образовательный маршрут. | |
| **Панельная дискуссия с привлечением администрации города Белебей, ГКУ Центр занятости населения Белебеевского района Республики Башкортостан** | ноябрь 2016 | Будет получено уточненное описание имеющегося рынка трудовых ресурсов на рынке труда города Белебей как моногорода. Определены перспективы социально-экономического развития города Белебей, в целях учета при определении профессиональной траектории развития старших подростков. | |
| **Фестиваль «Профессии на моем родословном древе», отражающий преемственность поколений и смену индустриальных эпох;** | Ноябрь 2016 | Будут получены социальные результаты в виде глубокого осознания старшими подростками значимости семейных традиций в профессиональных проявлениях, трудовых квалификациях и компетенциях, определены причины профессиональных династий и их преображение в зависимости от индустриальной эпохи. (50 участников) | |
| **Серия мастер классов предпринимателей совместно с членами «Союза предпринимателей города Белебей и Белебеевского района», «Ассоциации женщин-предпринимателей Республики Башкортостан», «Ассоциации организаций предпринимателей Республики Башкортостан»** | Ноябрь 2016 г. -апрель 2017 г. | Старшие подростки (100 человек) расширят свои знания о специфике профессионального проявления в частной организации, получат знания о профессиональных умениях и квалификациях, необходимых для самостоятельного ведения бизнеса. | |
| **Квест по поиску своей профессии «В поисках профессионального счастья»;** | март 2017 г. | Построенное на триединстве параметров Хочу – Могу – Надо прохождение этапов квеста обеспечит в увлекательной форме прохождение процедуры профессионального самоопределения старших подростков (50 участников) | |
| **Конкурс проектов стартапов** | март 2016 г. | В результате применения проектного подхода старшие подростки (50 человек) получат практические навыки по разработке бизнес идеи, сформируют мягкие навыки (SoftSkills) и знания по открытию своего дела в избранной профессиональной сфере. | |
| **Разработка модели** формирования профессиональной ориентации старших подростков на основе дополнительных образовательных программ в частной образовательной организации в малом моногороде с включением в их содержание ресурсов нескольких организаций, в т. ч. международных, на основе сетевой формы реализации с использованием государственно-частного партнерства | сентябрь 2016 – апрель 2017 | Подобраны соответствующие методики количественных и качественных показателей определения эффективности профориентационной работы в малом моногороде (пакет) - 1;  Организации малого города подготовлены для сетевого взаимодействия в целях решения проблемы эффективной профориентации старшеклассников города – 6 организаций;  Проведены переговоры с международными организациями и определены формы их взаимодействия в рамках реализации профориентационной программы в малом моногороде - 1;  Подготовлены юридические документы в качестве основы для создания государственно-частного партнерства (пакет) – 1;  Родительские сообщества (родительские комитеты) оповещены о целях и задачах проведения профориентационной программы для старшеклассников и их семей – 12 комитетов;  Старшеклассники города оповещены о целях, задачах и результатах их участия в профориентационной программе – минимум 800 человек.  Проведение количественных и качественных замеров исследовательской деятельности на основе подобранных методик:  Фронтальные занятия - минимум 200 старшеклассников;  Индивидуальные семейные консультации – минимум 200;  Научно-практическая конференция о современном состоянии профориентации старшеклассников в малых и моногородах – 1; | |
| **Летняя профориентационная школа-фестиваль** по **методике JuniorSkills, направленная на практику освоения трудовых компетенций;** | Июнь-август 2017 г. | 80 старших подростков получат навыки практической работы, приняв участие в занятиях и соревнованиях по методике JuniorSkills по компетенциям «мобильная робототехника», «электроника», «электромонтаж» ; 80 старших подростков увидят, как компетентные, реально обладающие навыками люди могут способствовать экономическому росту и собственной самореализации в жизни, получат возможность для развития навыков и инноваций.  Будет проведено реальное стимулирование передачи профессиональных навыков, знаний и культурного обмена между участниками школы-фестиваля (80 участников) | |
| **Профильная профориентационная предпринимательская смена в летнем лагере** | Июнь 2017 г. | 20 старших подростков смогут разработать проект открытия своего дела, получат навыки разработки бизнес-плана и финансовой модели частного предприятия. | |
| **Круглый стол «Кто пригодится там, где родился?»**с участием представителей ОО «Педагогическое общество России», Некоммерческого партнерства Агентство развития информационного общества «РАРИО», Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, Регионального координационный центр «Ворлдскиллс» в Республике Башкортостан, Ремесленной палаты Республики Башкортостан, кафедры теории и практики управления образованием института развития образования Республики Башкортостан, малых и моногородов Республики Башкортостан по проблемам кадровой политики | Май 2017г. | Количество участников – до 50 человек.  Обсуждены итоги работы по апробации организационно-содержательной модели формирования профессиональной ориентации старших подростков в малом моногороде с включением ресурсов нескольких организаций, в т.ч. международных, сетевой формы реализации и государственно-частного партнерства;  новых форм и методов профессиональной ориентации старших подростков в условиях малого моногорода по созданию условий для осознанного и соответствующего требованиям современного рынка труда выбора профессии старшеклассниками, которые проживают в малых и моногородах РФ. | |
| **Обобщение опыта и издание методических материалов.** | Май 2017 –  сентябрь 2017 г | Издано учебно-методическое пособие – 1 шт.;  Изданы методические рекомендации – 1 шт.;  Издан сборник статей – 1 шт.;  Напечатаны 4 статьи в научных журналах. | |
|  | | | |
| **9. Ожидаемый социальный эффект, который будет достигнут в результате реализации проекта**(*качественные и/или количественные показатели; конкретный вклад в решение социальных проблем, на которые направлен проект*) | | | |
| \* Проведенная работа будет способствовать росту экономической эффективности профессионального выбора старших подростков в моногородах, характеризующихся повышенным социальным напряжением.  \* Старшие подростки будут иметь повышенную мотивацию к получению профессионального образования, стремление к творческому поиску и интенсивному интеллектуальному и практическому труду в школе.  \* Сетевое взаимодействие будет содействовать развитию системы образования г. Белебей благодаря грамотному распределению материально-технических, кадровых, информационных, методических и других ресурсов в соответствии с Городской программой социально-экономического развития г. Белебей до 2020г., в которой предусмотрено открытие ТОР (территории опережающего развития), развитие альтернативных отраслей промышленности, диверсифицирующих моноиндустриальный характер его экономики.  \* Используя ресурсы государственно-частного партнёрства, новые технологии профориентации, будут созданы условия для творческой, проектной, исследовательской деятельности, направленные на формирование компетентной личности, способной реализовать себя в условиях инновационной экономики России.  \* В ходе проведенной работы будет также получено:  - 200 старших подростков малого моногорода самоопределятся с профессиональным выбором, соответствующим требованиям современного развития государства и его малых городов в частности и выстроят модель собственного профессионального пути;  - проведено не менее 200 семейных консультаций по вопросу о профессиональном самоопределении старших школьников;  - поле профессиональной ориентации подростков значительно расширится и их мышление приобретет признаки многомерности, что позволит преодолеть ограничения в планировании профессиональной траектории, присущие условиям малых и моногородов;  - организационно-содержательная модель формирования профессиональной ориентации старших подростков в малом моногороде на основе дополнительных общеразвивающих программ частной образовательной организации будет апробирована и внедрена как способ системного подхода в решении обозначенной проблемы;  - органы местного самоуправления малого моногорода выявят потенциал практики применения комплексного программного подхода к профориентации старшеклассников как способа системного решения проблем кадровой политики в малом моногороде;  - создана нормативно-правовая документация в области государственно-частного партнерства, учебные планы и программы по профориентации старшеклассников для применения другими государственными и частными образовательными организациями дополнительного образования в малых и моногородах;  - обобщены и систематизированы результаты работы в формате монографии, учебного пособия, учебно-методического пособия, методических рекомендаций, что усилит научный потенциал малого моногорода. | | | |
|  | | | |
| **10. Финансирование проекта** | | | |
| Запрашиваемая сумма *(в рублях)* | | 1 200 000 | |
|  | |  | |
| Софинансирование, включая собственные средства организации-заявителя*(в рублях)* | | 768 650 | |
|  | |  | |
| Полная стоимость проекта *(в рублях)* | | 1 968 650 | |
|  | |  | |
| **11. Информация об организациях, участвующих в софинансировании проекта (если таковые есть) с указанием их доли** | | | |
| Собственные средства организации-заявителя | | | Сумма софинансирования*(в рублях)* |
| 768 650 |
| Иные организации, участвующие в софинансировании проекта  (*указать название и сумму софинансирования по каждой организации*) | | | Сумма софинансирования*(в рублях)* |
| 0 |
|  | | | |
| **12. Источники финансирования продолжения проекта***(если планируется после окончания средств гранта)* | | Собственная хозяйственная деятельность | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись | Лютова Г.Р.  ФИО |
|  | М.П. |  |

Приложение 4

|  |
| --- |
| **4. Детализированный бюджет (смета) проекта** |
|  |
| **Название проекта, на который запрашивается грант**: |
| «Старшие подросткималых и моногородов в поисках профессионального счастья». |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | | №  п/п | Наименование статьи | Количество единиц | | Стоимость единицы | | Общая стоимость проекта | | Софинансирование (если имеется) | | Запрашиваемая сумма | | | | (с указанием названия единицы - напр., чел., мес., шт. и т.п.) | | (руб.) | | (руб.) | | (руб.) | | (руб.) | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | | 1. | Заработная плата штатных сотрудников (физические лица, работающие по трудовому договору):  - в том числе НДФЛ (13%):  Страховые взносы на заработную плату ( 30,2%): | 12 мес.  12 мес. | | 80 983  166 427 | | 74 351  9 666  22 454 | |  | | 74 351  9 666  22 454 | | | | 1.1. | Руководитель (в т. ч. НДФЛ и страховые взносы) | 12 мес. | | 6 067 | | 72 805 | |  | | 72 805 | | | | 1.2. | Бухгалтер (в т. ч. НДФЛ и страховые взносы) | 12 мес. | | 2 000 | | 24 000 | |  | | 24 000 | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | | | 2. | Выплата денежных средств социального характера в рамках проекта физическим лицам, не связанным трудовыми или гражданско-правовыми отношениями с учетом НДФЛ (расшифровать):  компенсация педагогическим работникам образовательных учреждений за приобретение книг, учебников и другой издательской продукции |  | |  | |  | |  | |  | | | | 2.1 | оплата подписки на газеты, журналы, оплата услуг связи в личных целях |  | |  | |  | |  | |  | | | | 2.2 | компенсация педагогическим работникам образовательных учреждений за приобретение книг, учебников и другой издательской продукции |  | |  | |  | |  | |  | | | | 3. | Вознаграждения специалистов (физические лица, работающие по гражданско-правовому договору или договору подряда):  - в том числе НДФЛ:  Страховые взносы на вознаграждение специалистов ( 30.2%): | 12 мес.  12 мес. | | 29 953.92  69 585.26 | | 847 308  110 150  255 887 | |  | | 847 308  110 150  255 887 | | | | 3.1. | Руководитель проекта (в т. ч. НДФЛ и страховые взносы) | 12 мес. | | 32 000 | | 384 000 | |  | | 384 000 | | | | 3.2. | Специалист 1(в т. ч. НДФЛ и страховые взносы) | 12 мес. | | 9 933 | | 119 195 | |  | | 119 195 | | | |  | Специалист 2 (в т. ч. НДФЛ и страховые взносы) | 2 мес. | | 115 207 | | 300 000 | |  | | 300 000 | | | |  | Специалист 3 (в т. ч. НДФЛ и страховые взносы) | 2 мес. | | 115 207 | | 300 000 | |  | | 300 000 | | | | 4. | Издательско-полиграфические услуги, в том числе макет, дизайн (расшифровать):  Издание монографии  Учебно-методическое пособие  Методические рекомендации  Сборник статей  Статьи в научных журналах | 1 000 экз.  1 000 экз.  1 000 экз.  300 экз.  200 экз.  . | | 50 000  50 000  50 000  25 000  1 000 | | 275 000  50 000  50 000  50 000  25 000  200 000 | | 275 000  50 000  50 000  50 000  25 000  100 000 | |  | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | | | 5. | Расходы на подарки, сувенирную продукцию с учетом НДФЛ (расшифровать): |  | |  | |  | |  | |  | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | | | 6. | Компенсация расходов на проживание, проезд по договорам ГПХ (расшифровать):  Аренда автотранспорта | 20 рейсов | | 1000 | | 20 000 | | 20 000 | |  | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | | | 7. | Транспортные расходы (ГСМ, авиа и ж/д. билеты, аренда автотранспорта, трансферт) с учетом НДФЛ (расшифровать): |  | |  | |  | |  | |  | | | |  | Аренда автотранспорта (поездок межгород) |  | |  | |  | |  | |  | | | | 8. | Аренда помещения (расшифровать):  Аренда г. Белебей  Аренда г. Белебей (круглый стол)  Аренда г. Белебей | 100 кв.м.  100 кв.м.  45 м. кв. | | 50  50  50 | | 12 250  5 000  5 000  2 250 | | 12 250  5 000  5 000  2 250 | |  | | | | 9. | Аренда оборудования (расшифровать):  Аренда проекционного оборудования | 3 раза | | 1000 | | 3000 | | 3 000 | |  | | | | 10. | Информационные услуги (размещения информации о проекте в СМИ, газете, журнале, на портале, сайте) (расшифровать):  Реклама в Контакте и др. социальных сетях | 24 выхода | | 3 000 | | 72 000 | | 72 000 | |  | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | | | 11. | Приобретение оборудования: |  | |  | |  | |  | |  | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | | | 12. | Командировочные расходы штатных сотрудников (физические лица, работающие по трудовому договору):  суточные |  | |  | |  | |  | |  | | | | 13. | Расходные материалы и комплектующие изделия, |  | |  | |  | |  | |  | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | | | 14. | Расходы на покупку и/или создание программного обеспечения (расшифровать): |  | |  | |  | |  | |  | | | | 15. | Расходы на создание и/или техническую поддержку сайта (расшифровать):  создание  техническую поддержку | 1 шт.  1 шт  . | | 30 000  30 000 | | 60 000  30 000  30 000 | | 60 000  30 000  30 000 | |  | | | | 16. | Расходы на телефонную связь, мобильную связь, Интернет, почтовые расходы (расшифровать):  Интернет  Мобильная связь | 12 мес.  12 мес. | | 400  500 | | 10 800  4 800  6 000 | | 10 800  4 800  6 000 | |  | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | | | 17. | Расходы на канцелярские принадлежности: |  | |  | |  | |  | |  | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | | | 18. | Расходы на банковское обслуживание: | 12 мес. | | 1 300 | | 15 600 | | 15 600 | |  | | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | | | 19. | Расходы на проведение мероприятий, реализуемых по проекту (расшифровать):  Научно-практическая конференция  Панельный круглый стол  Региональная конференция | 50 чел.  50 чел.  200 чел. | | 1 000  1 000  1 000 | | 300 000  50 000  50 000  200 000 | | 300 000  50 000  50 000  200 000 | |  | | | |  |  | ИТОГО ПО ПРОЕКТУ | | |  | **1 968 650** | |  | | |  | | |  |  | в т.ч. из привлечённых средств | | | | | | **768 650** | | |  | | |  |  | в т.ч. из средств гранта | | | | | | | | | **1 200 000** | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись | Г.Р. Лютова  ФИО |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
| Главный бухгалтер  организации-заявителя | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подпись | Т.Н. Идиятуллина  ФИО |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |