|  |
| --- |
| **ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ**в открытом конкурсе по предоставлению грантов некоммерческим неправительственным организациям, проводимом в соответствиис Распоряжением Президента Российской Федерации №68-рп от 05 апреля2016 года«Об обеспечении в 2016 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина» |
|  |  |
| **1. Наименование Грантооператора** | [Фонд поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива»](https://grants.oprf.ru/grants2016-1/operators/perspektiva/about/) |
|  |  |
| **2. Грантовое направление***(не более одного)* | профориентация молодежи в малых городах и сельской местности; |
|  |  |
| **3. Полное наименование организации-заявителя** | Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «АРИСТА» |
|  |  |
| **4. ОГРН организации-заявителя** | 1110200004221 |
|  |  |
| **5. Название проекта** | «Старшие подростки малых и моногородов в поисках профессионального счастья». |
|  |  |
| **6. Краткое описание проекта** | Проект направлен на выбор профессии старшеклассниками, которые проживают в малых и моногородах РФ, соответствующий требованиям современного рынка труда В ходе реализации проекта будут проведены мероприятия по профессиональному самоопределению старших подростков в одном из муниципальных районов Республики Башкортостан – Белебеевском районе и городе Белебей (моногород), а также разработаны и внедрены новые методы профессионального самоопределения, трудового воспитания и формирования трудовых компетенций через систему сетевого взаимодействия образовательных организаций и всех заинтересованных в сотрудничестве государственных учреждений и частных организаций и этот опыт будет рекомендован для использования в остальных 318 моногородах РФ и муниципальных районах Республики Башкортостан. В проекте участвуют более 200 старшеклассников из 15 школ города Белебей и Белебеевского района. Партнерами проекта являются: ОО «Педагогическое общество России», Некоммерческое партнерство Агентство развития информационного общества «РАРИО», Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, Ремесленная палата Республики Башкортостан, кафедра теории и практики управления образованием института развития образования Республики Башкортостан, «Союз предпринимателей города Белебей и Белебеевского района», Региональный координационный центр «Ворлдскиллс» в Республике Башкортостан, «Ассоциация женщин-предпринимателей Республики Башкортостан», «Ассоциация организаций предпринимателей Республики Башкортостан».Проект включает в себя систему следующих мероприятий: панельная дискуссия с привлечением администрации города Белебей, ГКУ Центр занятости населения Белебеевского района Республики Башкортостан; фестиваль «Профессии на моем родословном древе», отражающий преемственность поколений и смену индустриальных эпох; передвижная инфоярмарка о новых профессиях; летняя профориентационная школа-фестиваль WORLDSKILLS, направленная на практику освоения трудовых компетенций; профильная профориентационная предпринимательская смена в летнем лагере; конкурс проектов стартапов; серия мастер классов предпринимателей совместно с членами «Союза предпринимателей города Белебей и Белебеевского района», «Ассоциации женщин-предпринимателей Республики Башкортостан», «Ассоциации организаций предпринимателей Республики Башкортостан»; квест по поиску своей профессии «В поисках профессионального счастья»; обобщение опыта и издание методических материалов. |
|  | *(не более 5 предложений)* |
| **7. География проекта**  | Республика Башкортостан, город Белебей |
|  | *(перечислить все субъекты РФ, на территории которых реализуются проект)* |
| **8. Срок выполнения проекта**  |  |
| Продолжительность проекта | 8 |
|  | *(количество полных месяцев)* |
|  |  |
| Начало реализации проекта | октябрь 2016 |
|  | *(месяц, год)* |
|  |  |
| Окончание реализации проекта | Сентябрь 2017 |
|  | *(месяц, год, не позднее сентября 2017 г.)* |
|  |  |
| **9. Контактная информация организации-заявителя** |  |
| Адрес (место нахождения) в соответствии с ЕГРЮЛ | 452000, РБ, г. Белебей, ул. Амирова, д. 8, кв. 2 |
|  | *(с почтовым индексом)* |
| Телефон, факс | Тел. (34786) 4-25-20, факс (34786) 3-15-96 |
|  | *(с кодом населённого пункта)* |
| Электронная почта | wordstuds@mail.ru |
|  |  |
| **10. Руководитель организации-заявителя** | Лютова Гульнара Ришадовна, директор |
|  | *(ФИО, должность руководителя организации в соответствии с уставом)* |
| **11. Руководитель проекта** | Гуров Валерий Николаевич |
|  | *(ФИО)* |
| Городской телефон | 8 (347) 2417634 |
|  | *(с кодом населённого пункта)* |
| Мобильный телефон | 8917-473 1965, 8937-327 3986 |
|  |  |
| Электронная почта | valeriygurov@bk.ru |
|  |  |
| **12. Финансирование проекта** |  |
| Запрашиваемая сумма *(в рублях)* | 1 200 000 |
|  |  |
| Софинансирование, включая собственные средства организации-заявителя*(в рублях)* | 768 650 |
|  |  |
| Полная стоимость проекта *(в рублях)* | 1 968 650 |
|  |  |
| **13. Дата заполнения заявки** | 24.08.2016 |
|  | *(день, месяц, год)* |
| **14. С требованиями Положения Фонда поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива»об открытых конкурсах по выделению грантов некоммерческим неправительственным организациям ознакомлен, с ними согласен и обязуюсь их выполнять.****Гарантирую, что организация-заявитель не имеет задолженности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации.** |
|  |  |
| Руководитель | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Подпись | Лютова Г.Р.ФИО |
|  | М.П. |  |
| **15. К заявке\* прилагаются** | 1. Информация об организации-заявителе\* (Приложение 1);2. Информация о деятельности организации-заявителя\* (Приложение 2);3. Описание проекта\* (Приложение 3);4. Детализированный бюджет (смета) проекта\* (Приложение 4);5. Копия (оригинал) выписки из ЕГРЮЛ;6. Копия действующего на дату подачи заявки устава, а также всех действующих изменений и дополнений к нему;7. Письмо-уведомление о том, что на дату подачи заявки ННО не находится в процессе ликвидации или реорганизации, а также об отсутствии действующего решения уполномоченного органао приостановлении деятельности ННО на момент подачи заявки;8. Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, подписывающих заявку (руководитель организации, гл. бухгалтер);9. Копия заявки на электронном носителе (диске, флэш-карте);10. Опись документов\*. |
|  |  |
| Руководитель | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Подпись | Лютова Г.Р.ФИО |
|  | М.П. |  |
| *\* Заявка, приложения №1, 2, 3, 4, и опись документов представляются:**- в 2 экземплярах в случае сдачи заявки лично по адресу их приема**- в одном экземпляре в случае отправки заявки по почте либо курьерской службой.**Заявка и приложения не брошюруются, не сшиваются* |

|  |
| --- |
| ШТАМПГРАНТООПЕРАТОРА |

Приложение 1

|  |
| --- |
| **1. Информация об организации-заявителе** |
|  |
| **1. Полное наименование организации-заявителя**  | Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «АРИСТА» |
|  |  |
| **2. Сокращённое наименование организации-заявителя** | ЧОУ ДПО «АРИСТА» |
|  |  |
| **3. Организационно-правовая форма организации-заявителя** | учреждение |
|  |  |
| **4. Реквизиты организации-заявителя** |  |
| ОГРН | 1110200004221 |
|  |  |
| ИНН  | 0255995095 |
|  |  |
| КПП  | 025501001 |
|  |  |
| Дата регистрации*(согласно свидетельству о регистрации)* | 25 |  | 08 |  | 2011 |
| *число* |  | *месяц* |  | *год* |
|  |  |  |  |
| ОКПО | 92822773 |
|  |  |
| ОКВЭД  | 80.22.22; 92.34.2; 74.83; 73.2; 73.1; 72.6; 72.2; 71.33; 22.25; 22.15; 22.14; 22.11.1; 80.42; 80.30.3 |
|  | *(указать через “точку с запятой”)* |
| **5. Контактная информацияорганизации-заявителя** |  |
|  |  |
| Адрес (место нахождения) в соответствии с ЕГРЮЛ | 452000, РБ, г. Белебей, ул. Амирова, д. 8, кв. 2 |
|  |  *(с почтовым индексом)* |
| Почтовый адрес | 452000, РБ, г. Белебей, ул. Амирова, д. 2 |
|  | *(с почтовым индексом)* |
| Телефоны | (34786) 4-25-20 |
|  | *(с кодом населённого пункта)* |
| Факс  | (34786)3-15-96 |
|  | *(с кодом населённого пункта)* |
| Электронная почта | wordstuds@mail.ru |
|  |  |
| Веб-сайт | не имеется |
|  |  |
| **6. Банковские реквизиты организации заявителя** |  |
|  |  |
| Наименование учреждения банка  | Отделение № 8598 ПАО Сбербанка |
|  |  |
| Местонахождение банка | 452000, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Советская, д. 29 |
|  | *(с почтовым индексом)* |
| ИНН/КПП банка | 7707083893 / 027802001 |
|  |  |
| Корреспондентский счёт | Кор. Сч. 301018103 0000 0000601 |
|  |  |
| БИК  | БИК 048 073 601 |
|  |  |
| Расчётный счёт | р/сч 4070381 0006 00000 1225 |
|  |  |
| **7. Руководитель организации-заявителя** |  |
|  |  |
| Фамилия, имя, отчество | Лютова Гульнара Ришадовна |
|  |  |
| Должность руководителя*(в соответствии с уставом)* | директор |
|  |  |
| Городской телефон | (34786) 4-25-20 |
|  | *(с кодом населённого пункта)* |
| Мобильный телефон | 927-345-00-50 |
|  |  |
| Электронная почта | wordstuds@mail.ru |
|  |  |
| **8. Главный бухгалтер организации-заявителя***(либо указание на организацию, на которую возложено ведение бухгалтерского учёта)* |  |
|  |  |
| Фамилия, имя, отчество*(либо наименование организации)* | *Идиятуллина Татьяна Наильевна* |
|  |  |
| Городской телефон | *(34786) 4-09-90* |
|  |  *(с кодом населённого пункта)* |
| Мобильный телефон | *917-404-29-78* |
|  |  |
| Электронная почта | *tatyana55510@mail.ru* |
|  |  |
| **9. Учредители организации-заявителя** |  |
|  |  |
| физические лица | *1* |
|  | *(указать количество)* |
| юридические лица | *нет* |
|  | *(перечислить)* |
| **10. Структурные подразделения организации-заявителя** |  |
|  |  |
| Общее количество структурных подразделений (указать, если имеются) | *нет* |
|  |  |
| Название и месторасположение структурных подразделений(указать на отдельном листе, если более пяти) | *нет* |
|  |  |
| **11. Учредительство/соучредительство в некоммерческих структурах** |  |
|  |  |
| Общее количество некоммерческих структур, в которых организация-заявитель является учредителем/соучредителем*(если таковые есть)* | *0* |
|  |  |
| Название некоммерческих структур учредителем/соучредителем которых является организация-заявитель  | *нет* |
|  | *(с указанием организационно-правовой формы)* |
| **12. Членство в некоммерческих структурах и участие в коммерческих структурах** |  |
| Общее количество некоммерческих/коммерческих структур, членом/участником которых является организациязаявитель *(если таковые есть)* | *0* |
|  |  |
| Название некоммерческих/коммерческих структур, членом/участником которых является организация-заявитель *(если таковые есть)* | *нет* |
|  | *(с указанием организационно-правовой формы)* |
| **13. Имеющиеся материально-технические и информационные ресурсы**(*указать с количественными показателями)*  |  |
|  |  |
| помещение | *45 кв. м. в аренде* |
|  |  |
| оборудование | *Парты ученические – 10 шт.;**Стул – 12 шт.**Стол учительский – 1 шт.;**Стол секретарский – 1шт.* *Стол офисный – 1 шт.**Стеллаж – 3 шт.;**Доска – 1 шт.;**Стол детский – 1 шт.;**Компьютер персональный – 10 шт.,**Ноутбук – 4 шт.,**МФУ – 1 шт.,**Принтер цветной струйный – 1 шт.**Роутер – 1 шт.**CD – проигрыватель – 1 шт.**LCD – телевизор – 1 шт.;**DVD – проигрыватель – 1 шт.* |
|  |  |
| периодические издания | *нет* |
|  |  |
| другое | *Комплект автоматизированного профориентационного тестирования «Генетик – тест»* *Робототехнические наборы Mindstorms – 10 шт.* |
|  | *(указать, что именно)* |
|  |  |
| Руководитель | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Подпись |  Лютова Г.Р.ФИО |
|  | М.П. |  |

Приложение 2

|  |
| --- |
| **2. Информация о деятельности организации-заявителя** |
|  |  |
| **1. Основные цели деятельности организации-заявителя согласно Уставу** (не более 3-х) | 1. Учреждение создано в целях повышения уровня развития образования, науки, культуры в РФ. 2. Учреждение реализует свои цели посредством организации дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов.    |
|  |  |
| **2. Основные объекты деятельности организации-заявителя – основные целевые группы**(не более 3-х) | Молодежь, старшие подростки  |
|  |  |
| **3. Основные виды деятельности организации-заявителя**(не более 5-ти) | 1.организация и проведение повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов предприятий (объединений), организаций и учреждений, государственных служащих, высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных специалистов;2. Разработка, утверждение и реализация образовательных программ дополнительного профессионального образования, организация и проведение научных исследований, научно-технических и опытно-экспериментальных работ, консультационная деятельность;научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов и материалов по профилю работы учреждения.3. Организация культурно- просветительской деятельности, в том числе организация и проведение научных и образовательных программ и мероприятий, включая организацию научно-популярных лекций, проведение семинаров и конференций.4. Разработка и выпуск игровых пособий, звуковых учебных пособий и книг на магнитных носителях в установленном законодательством РФ порядке.5. Печатно-издательская деятельность, в том числе выпуск и реализация информационной, художественной и рекламной литературы, периодических изданий (научно- технической, учебной, историко-культурной литературы, справочников, словарей, путеводителей и др.), электронных изданий и распространение на машиночитаемых носителях научных, учебных и рекламных материалов.    |
|  |  |
| **4. География деятельности** (перечислить все территории, на которых осуществлялась регулярная деятельность в течение последних пяти лет) | Республика Башкортостан |
|  |  |
| **5. Количество членов (участников) организации***(для корпоративных организаций;по состоянию на последний отчётный период)* |  |
|  |  |
| Физические лица | *1* |
|  |  |
| Юридические лица | *нет* |
|  |  |
| **6. Количество штатных работников***(по состоянию на последний отчётный период)* | *3* |
|  |  |
| **7. Количество добровольцев организацииза 2015 год** | *2* |
|  |  |
| **8. Доходы организации за 2015год** (в руб.) | 142 920 |
|  |  |
| **9. Источники доходов организации**(укажите долю в % по каждому источнику) |  |
|  |  |
| Взносы учредителей, членов | 0 |
|  |  |
| Собственная хозяйственная деятельность |  |
|  | 100 |
| Спонсорские поступления от российских коммерческих организаций |  |
|  |  |
| Поступления от других российских НКО | 0 |
|  |  |
| Финансированиеиз федерального бюджета | 0 |
|  |  |
| Финансирование из бюджета субъекта РФ | 0 |
|  |  |
| Финансирование из местного (муниципального) бюджета | 0 |
|  |  |
| Гранты и т.п. от международных и иностранных организаций | 0 |
|  |  |
| Другое *(указать, что именно)* | 0 |
|  |  |
| **10. Расходы организации за 2015 год***(укажите долю в % каждого вида расходов)* |   |
|  |  |
| Оплата труда *(штатные, внештатные сотрудники, привлеченные специалисты)* | *44* |
|  |  |
| Аренда офиса, коммунальные платежи | *25* |
|  |  |
| Оплата услуг связи | *0,25* |
|  |  |
| Транспортные расходы, командировки | *1* |
|  |  |
| Приобретение оборудования и комплектующих | *5* |
|  |  |
| Проведение мероприятий | *0* |
|  |  |
| Налоги, взносы, обязательные платежи | *25* |
|  |  |
| Другое *(указать, что именно)* | *0* |
|  |  |
| **11. Количество лиц и организаций, которым постоянно оказывались услуги за 2015 год***(если таковые имеются)* |  |
|  |  |
| Физические лица | *54* |
|  |  |
| Юридические лица | *2* |
|  |  |
| **12. Основные реализованные программы/проекты за последние 5 лет** (перечислить с указанием периода выполнения проекта, названия проекта, суммы, источника финансирования, достигнутых результатов)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Период выполнения | Название проекта | Объем финансирования | Источники финансирования | Основные результаты  |
| 1. | 21.08.12-21.09.12 | Оператор ЭВиВМ со знанием 1С:Предприятие 8, Управление торговлей. | 53 795  | Бюджет | Повышение квалификации -  |
| 2. | 01.10.12-30.10.12 | Оператор ЭВиВМ со знанием 1С:Предприятие 8, Управление торговлей. | 15 370  | Бюджет | Повышение квалификации - |
| 3. | 22.10.12-23.11.12 | Оператор ЭВиВМ со знанием 1С:Предприятие 8, Управление торговлей. | 195 800  | Бюджет | Повышение квалификации - |
| 4 | 05.09.12 | Основы предпринимательства | 20 004  | Бюджет | Повышение квалификации - |
| 5 | 28.09.12 | Основы предпринимательства | 46 002 | Бюджет | Повышение квалификации - |
| 6 | 17.12.12 | Основы предпринимательства | 53 500  | Бюджет | Повышение квалификации - |
| 7 | 30.11.12 | Основы предпринимательства | 105 000  | Бюджет | Повышение квалификации - |
| 8 | 26.02.13-27.03.13 | Оператор ЭВиВМ со знанием 1С:Предприятие 8, Управление торговлей. | 97 000 | Бюджет | Повышение квалификации - |
| 9 | 02.04.13-30.04.13 | Оператор ЭВиВМ со знанием 1С:Предприятие 8, Управление торговлей. | 85 500 | Бюджет | Повышение квалификации - |
| 10 | 18.09.13-18.10.13 | Оператор ЭВиВМ со знанием 1С:Предприятие 8, Управление торговлей. | 97 950 | Бюджет | Повышение квалификации - |
| 11 | 02.06.14 | Оператор ЭВиВМ со знанием 1С:Предприятие 8, Управление торговлей. | 81 800 | Бюджет | Повышение квалификации - |
| 12 | 17.07.14 | Организация и проведение информационно-консультационных услуг по самозанятости | 14000 | Бюджет | Повышение квалификации - |
| 13 | 27.04.15-29.05.15 | Оператор ЭВиВМ со знанием 1С:Предприятие 8, Управление торговлей. | 72000 | Бюджет | Повышение квалификации - |
| 14 | 19.04.15-30.06.15 | Оператор ЭВиВМ со знанием 1С:Предприятие 8, Управление торговлей. | 77 760 | Население | Повышение квалификации - |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Подпись | *Лютова Г.Р.*ФИО |
|  | М.П. |  |

Приложение 3

|  |
| --- |
| **3. Описание проекта** |
| **1. Название проекта, на который запрашивается грант**  |
| «Старшие подростки малых и моногородов в поисках профессионального счастья». |
| **2. Целевые группы проекта***(отметить целевые группы, на которые направлен проект)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ХДети и подростки** |  Молодежь и студенты |  Женщины |
| Многодетные | Сироты |  Бездомные |
|  Пенсионеры | Ветераны | Люди с ограниченными физическими возможностями |
|  Алко- и наркозависимые | Заключенные |  Беженцы |
| Мигранты |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*другое* |

 |
| **3. География проекта**(перечислить все субъекты РФ, на территории которых реализуется проект) |
| Республика Башкортостан, город Белебей |
|  |
| **4. Обоснование социальной значимости проекта** |
| Социальная значимость данного проекта заключается в том, что в ходе проводимой работы в малом моногороде за счет включения в этот процесс ресурсов городских и международных организаций на основе сетевого взаимодействия с использованием возможностей государственно-частного партнерства и потенциала семьи решается **проблема профессиональной ориентации** и формирования у старших подростков многомерного инновационного мышления. Данный проект представляет собой способ разработки и успешной реализации **жизненного сценария** подростков из малых моногородов с напряженной социальной атмосферой в будущем.Социальная значимость данного проекта также состоит в **преодолении имеющегося разрыва** в профориентационной работе со старшими подростками в малых моногородах и больших городах с многопрофильной экономикой. Это также способствует дальнейшей успешной **социальной адаптации** выпускников малых и моногородов. |
|  |
| **5. Основные цели и задачи проекта** |
| Основной целью данного проекта является уменьшение уровня социальной напряженности в малых и моногородах РФ через создание условий и содействие профессиональному самоопределению старших подростков.Задачами проекта являются: 1. Мониторинг существующей системы профессиональной ориентации старших подростков на региональном уровне.2. Реализация мероприятий по **профессиональной ориентации** старших подростков в малом моногороде; 3. **Внедрение** новой модели профессиональной ориентации старших подростков в малом моногороде с включением ресурсов нескольких организаций, в т.ч. международных, сетевой формы реализации и государственно-частного партнерства;4. Включение в содержание дополнительных общеразвивающих программ образовательных модулей по **выявлению потенциала способностей личности старшего подростка** и уровня его готовности к профессиональному самоопределению;5. **Вовлечение семьи** старшего подростка в систему профориентационной работы. |
|  |
| **6. Описание проекта**(*не более 2 страниц*) |
| Выбор профессионального пути учащимися начинается еще в школе. Этому процессу способствует профориентационная работа. Профориентационная работа является одной из самых перспективных психолого-педагогических форм помощи учащейся молодежи на современном этапе развития общества, когда постоянно меняющиеся политические, экономические и социальные условия затрудняют и без того довольно сложный процесс выбора профессии. Еще более усложняется этот процесс для молодежи, проживающей в малых моногородах. Социокультурное пространство малых моноиндустриальных городов, к каким относится и город Белебей, характеризуется снижением численности населения за счет оттока населения в экономически более развитые регионы; спрос и предложение на рынке труда остаются несбалансированными; продолжается отток наиболее активной и талантливой молодежи; по сравнению с другими территориями республики уровень доходов населения низкий. В этой связи возникает необходимость поиска новых форм и методов профессиональной ориентации старших подростков в условиях малого моногорода.Проект направлен на создание условий для осознанного и соответствующего требованиям современного рынка труда выбора профессии старшеклассниками, которые проживают в малых и моногородах РФ.В ходе реализации проекта будут проведены мероприятия по профессиональному самоопределению старших подростков в одном из муниципальных районов Республики Башкортостан – Белебеевском районе и городе Белебей (моногород), а так же разработаны и внедрены новые методы профессионального самоопределения, трудового воспитания и формирования трудовых компетенций через систему сетевого взаимодействия образовательных организаций и всех заинтересованных в сотрудничестве государственных учреждений и частных организаций. Этот опыт будет рекомендован для использования в остальных 318 моногородах РФ и муниципальных районах Республики Башкортостан. В проекте участвуют более 200 старшеклассников из 15 школ города Белебей и Белебеевского района. Партнерами проекта являются: ОО «Педагогическое общество России», Некоммерческое партнерство Агентство развития информационного общества «РАРИО», Министерство труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, Ремесленная палата Республики Башкортостан, кафедра теории и практики управления образованием института развития образования Республики Башкортостан, Региональный координационный центр «Ворлдскиллс» в Республике Башкортостан, «Союз предпринимателей города Белебей и Белебеевского района», «Ассоциация женщин-предпринимателей Республики Башкортостан», «Ассоциация организаций предпринимателей Республики Башкортостан».Проект включает в себя систему следующих мероприятий: панельная дискуссия с привлечением администрации города Белебей, ГКУ Центр занятости населения Белебеевского района Республики Башкортостан; фестиваль «Профессии на моем родословном древе», отражающий преемственность поколений и смену индустриальных эпох; передвижная инфоярмарка о новых профессиях; летняя профориентационная школа-фестиваль по методике JuniorSkills, направленная на практику освоения трудовых компетенций; профильная профориентационная предпринимательская смена в летнем лагере; конкурс проектов стартапов; серия мастер классов предпринимателей совместно с членами «Союза предпринимателей города Белебей и Белебеевского района», «Ассоциации женщин-предпринимателей Республики Башкортостан», «Ассоциации организаций предпринимателей Республики Башкортостан»; квест по поиску своей профессии «В поисках профессионального счастья»; обобщение опыта и издание методических материалов.В организацию профессиональной ориентации старших подростковбудут включены ресурсы нескольких организаций, включая международные и органы местного самоуправления, на основе сетевой формы реализации дополнительных общеразвивающих программ частной образовательной организации с использованием возможностей государственно-частного партнерства;В содержание дополнительных общеразвивающих программ частной образовательной организации будут включены образовательные модули по выявлению потенциала способностей личности старших подростков и уровня его готовности к профессиональному самоопределению.Будут созданы условия для получения старшим подростком минимального личного опыта в отношении различных областей профессиональной деятельности.Семья старшего подростка становится активным субъектом процесса проводимой профориентационной работы.В ходе данной инновационной деятельности будет осуществлено:1. разработана и апробирована новая модель профессиональной ориентации старших подростков с включением ресурсов нескольких организаций, в том числе международных и органов местного самоуправления, на основе активного применения дополнительных общеразвивающих программ частной образовательной организации;2. разработана и апробирована организационно-правовая документация в соответствии с логикой и принципами государственно-частного партнерства в области образования;3. обобщены опыт работы по реализации дополнительных общеразвивающих образовательных программ частной образовательной организации и систематизированы результаты инновационной деятельности в виде учебных пособий, методических рекомендаций, монографии и т.д.**Возможные потребители:** Результаты исследования могут быть использованы органами местного самоуправления в малых и моногородах РФ, социальными педагогами и психологами, учителями-предметниками для формирования готовности к выбору профессии и профессиональной направленности у старших подростков общеобразовательных школ и системы среднего профессионального образования в условиях малого и моногорода, частными дополнительными образовательными организациями.**Параметры, по которым определяется эффективность данной инновационной деятельности:**1.Формирование осознанного профессионального выбора старших подростков.2. Повышение уровня социальной адаптированности старших подростков– жителей моногорода.3.Повышение качества работы по профориентации старших подростков, что предполагает работу по основным направлениям: профинформирование, профдиагностику, морально-эмоциональную поддержку самоопределяющимся школьникам, помощь в конкретных профессиональных выборах, организацию проведения профессиональных проб и помощь в планировании перспектив дальнейшей жизни. 4. Повышение эффективности формирования профессиональной ориентации старших подростков на основе дополнительных образовательных программ в частной образовательной организации в малом моногороде с включением в их содержание ресурсов нескольких организаций, в т.ч. международных, на основе сетевой формы реализации с использованием государственно-частного партнерства; 5. Повышение у старшего подростка и уровня готовности к профессиональному самоопределению за счет включения в содержание дополнительных образовательных программ соответствующих образовательных модулей. |
|  |
| **7. Команда проекта** (*квалифицированные специалисты*) |
| ФИО | Образование, опыт работы, включая опыт реализации социально значимых проектов |
| Гуров Валерий Николаевич | Доктор педагогических наук, профессор, лауреат премии Правительства РФ в области образования |
| Лютова Гульнара Ришадовна | Аспирант БГПУ им. Акмуллы, г. Уфа, (общая педагогика) директор ЦДО «Студия Слова» - 15 лет, директор ЧОУ ДПО «АРИСТА» - 5 лет.Депутат Совета городского поселения г.Белебей, Координатор международной программы PUM (Нидерланды) по развитию предпринимателей в Республике Башкортостан,Координатор всероссийской акции «Тотальный диктант» в г. Белебей |
| Сотникова Ольга Анатольевна | Психолог - 23 года стажа, педагог дополнительного образования ЧОУ ДПО «АРИСТА», координатор волонтерской антинаркотической программы «Мы выбираем жизнь» в г. Белебей |
|  |
| **8. Календарный план реализации проекта** (*поэтапный*) |
| Наименование мероприятий | Сроки начала и окончания (месяц, год ) | Ожидаемые итоги *(с указанием количественных и качественных показателей)* |
| **Разработка нормативно-правовой документации по обозначенной проблеме** **Работа над научной литературой по проблеме.** **SWOT – анализ.** | Октябрь 2016 – август 2016 | Определены количественные и качественные показатели: а) площадки практической работы; б) количественный и качественный состав преподавателей и специалистов; с) оборудованные помещения с ИКТ и др. |
| **Передвижная инфоярмарка о новых профессиях** | октябрь 2016 г. – апрель 2017 г. | Старшие подростки (400 человек) получат знания о новых профессиях, (топ 10, топ 50, профессии будущего, что позволит им создать или внести уточнения в свой образовательный маршрут. |
| **Панельная дискуссия с привлечением администрации города Белебей, ГКУ Центр занятости населения Белебеевского района Республики Башкортостан** | ноябрь 2016  | Будет получено уточненное описание имеющегося рынка трудовых ресурсов на рынке труда города Белебей как моногорода. Определены перспективы социально-экономического развития города Белебей, в целях учета при определении профессиональной траектории развития старших подростков. |
| **Фестиваль «Профессии на моем родословном древе», отражающий преемственность поколений и смену индустриальных эпох;** | Ноябрь 2016 | Будут получены социальные результаты в виде глубокого осознания старшими подростками значимости семейных традиций в профессиональных проявлениях, трудовых квалификациях и компетенциях, определены причины профессиональных династий и их преображение в зависимости от индустриальной эпохи. (50 участников) |
| **Серия мастер классов предпринимателей совместно с членами «Союза предпринимателей города Белебей и Белебеевского района», «Ассоциации женщин-предпринимателей Республики Башкортостан», «Ассоциации организаций предпринимателей Республики Башкортостан»** | Ноябрь 2016 г. -апрель 2017 г. | Старшие подростки (100 человек) расширят свои знания о специфике профессионального проявления в частной организации, получат знания о профессиональных умениях и квалификациях, необходимых для самостоятельного ведения бизнеса. |
| **Квест по поиску своей профессии «В поисках профессионального счастья»;**  | март 2017 г. | Построенное на триединстве параметров Хочу – Могу – Надо прохождение этапов квеста обеспечит в увлекательной форме прохождение процедуры профессионального самоопределения старших подростков (50 участников) |
| **Конкурс проектов стартапов** | март 2016 г. | В результате применения проектного подхода старшие подростки (50 человек) получат практические навыки по разработке бизнес идеи, сформируют мягкие навыки (SoftSkills) и знания по открытию своего дела в избранной профессиональной сфере. |
| **Разработка модели** формирования профессиональной ориентации старших подростков на основе дополнительных образовательных программ в частной образовательной организации в малом моногороде с включением в их содержание ресурсов нескольких организаций, в т. ч. международных, на основе сетевой формы реализации с использованием государственно-частного партнерства | сентябрь 2016 – апрель 2017 | Подобраны соответствующие методики количественных и качественных показателей определения эффективности профориентационной работы в малом моногороде (пакет) - 1;Организации малого города подготовлены для сетевого взаимодействия в целях решения проблемы эффективной профориентации старшеклассников города – 6 организаций;Проведены переговоры с международными организациями и определены формы их взаимодействия в рамках реализации профориентационной программы в малом моногороде - 1;Подготовлены юридические документы в качестве основы для создания государственно-частного партнерства (пакет) – 1;Родительские сообщества (родительские комитеты) оповещены о целях и задачах проведения профориентационной программы для старшеклассников и их семей – 12 комитетов;Старшеклассники города оповещены о целях, задачах и результатах их участия в профориентационной программе – минимум 800 человек. Проведение количественных и качественных замеров исследовательской деятельности на основе подобранных методик:Фронтальные занятия - минимум 200 старшеклассников;Индивидуальные семейные консультации – минимум 200;Научно-практическая конференция о современном состоянии профориентации старшеклассников в малых и моногородах – 1; |
| **Летняя профориентационная школа-фестиваль** по **методике JuniorSkills, направленная на практику освоения трудовых компетенций;**  | Июнь-август 2017 г. | 80 старших подростков получат навыки практической работы, приняв участие в занятиях и соревнованиях по методике JuniorSkills по компетенциям «мобильная робототехника», «электроника», «электромонтаж» ; 80 старших подростков увидят, как компетентные, реально обладающие навыками люди могут способствовать экономическому росту и собственной самореализации в жизни, получат возможность для развития навыков и инноваций. Будет проведено реальное стимулирование передачи профессиональных навыков, знаний и культурного обмена между участниками школы-фестиваля (80 участников) |
| **Профильная профориентационная предпринимательская смена в летнем лагере** | Июнь 2017 г. | 20 старших подростков смогут разработать проект открытия своего дела, получат навыки разработки бизнес-плана и финансовой модели частного предприятия. |
| **Круглый стол «Кто пригодится там, где родился?»**с участием представителей ОО «Педагогическое общество России», Некоммерческого партнерства Агентство развития информационного общества «РАРИО», Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, Регионального координационный центр «Ворлдскиллс» в Республике Башкортостан, Ремесленной палаты Республики Башкортостан, кафедры теории и практики управления образованием института развития образования Республики Башкортостан, малых и моногородов Республики Башкортостан по проблемам кадровой политики  | Май 2017г. | Количество участников – до 50 человек.Обсуждены итоги работы по апробации организационно-содержательной модели формирования профессиональной ориентации старших подростков в малом моногороде с включением ресурсов нескольких организаций, в т.ч. международных, сетевой формы реализации и государственно-частного партнерства;новых форм и методов профессиональной ориентации старших подростков в условиях малого моногорода по созданию условий для осознанного и соответствующего требованиям современного рынка труда выбора профессии старшеклассниками, которые проживают в малых и моногородах РФ. |
| **Обобщение опыта и издание методических материалов.** | Май 2017 –сентябрь 2017 г | Издано учебно-методическое пособие – 1 шт.;Изданы методические рекомендации – 1 шт.;Издан сборник статей – 1 шт.;Напечатаны 4 статьи в научных журналах. |
|  |
| **9. Ожидаемый социальный эффект, который будет достигнут в результате реализации проекта**(*качественные и/или количественные показатели; конкретный вклад в решение социальных проблем, на которые направлен проект*) |
| \* Проведенная работа будет способствовать росту экономической эффективности профессионального выбора старших подростков в моногородах, характеризующихся повышенным социальным напряжением. \* Старшие подростки будут иметь повышенную мотивацию к получению профессионального образования, стремление к творческому поиску и интенсивному интеллектуальному и практическому труду в школе.\* Сетевое взаимодействие будет содействовать развитию системы образования г. Белебей благодаря грамотному распределению материально-технических, кадровых, информационных, методических и других ресурсов в соответствии с Городской программой социально-экономического развития г. Белебей до 2020г., в которой предусмотрено открытие ТОР (территории опережающего развития), развитие альтернативных отраслей промышленности, диверсифицирующих моноиндустриальный характер его экономики.\* Используя ресурсы государственно-частного партнёрства, новые технологии профориентации, будут созданы условия для творческой, проектной, исследовательской деятельности, направленные на формирование компетентной личности, способной реализовать себя в условиях инновационной экономики России.\* В ходе проведенной работы будет также получено:- 200 старших подростков малого моногорода самоопределятся с профессиональным выбором, соответствующим требованиям современного развития государства и его малых городов в частности и выстроят модель собственного профессионального пути;- проведено не менее 200 семейных консультаций по вопросу о профессиональном самоопределении старших школьников;- поле профессиональной ориентации подростков значительно расширится и их мышление приобретет признаки многомерности, что позволит преодолеть ограничения в планировании профессиональной траектории, присущие условиям малых и моногородов;- организационно-содержательная модель формирования профессиональной ориентации старших подростков в малом моногороде на основе дополнительных общеразвивающих программ частной образовательной организации будет апробирована и внедрена как способ системного подхода в решении обозначенной проблемы;- органы местного самоуправления малого моногорода выявят потенциал практики применения комплексного программного подхода к профориентации старшеклассников как способа системного решения проблем кадровой политики в малом моногороде;- создана нормативно-правовая документация в области государственно-частного партнерства, учебные планы и программы по профориентации старшеклассников для применения другими государственными и частными образовательными организациями дополнительного образования в малых и моногородах;- обобщены и систематизированы результаты работы в формате монографии, учебного пособия, учебно-методического пособия, методических рекомендаций, что усилит научный потенциал малого моногорода. |
|  |
| **10. Финансирование проекта** |
| Запрашиваемая сумма *(в рублях)* | 1 200 000 |
|  |  |
| Софинансирование, включая собственные средства организации-заявителя*(в рублях)* | 768 650 |
|  |  |
| Полная стоимость проекта *(в рублях)* | 1 968 650 |
|  |  |
| **11. Информация об организациях, участвующих в софинансировании проекта (если таковые есть) с указанием их доли** |
| Собственные средства организации-заявителя | Сумма софинансирования*(в рублях)* |
| 768 650 |
| Иные организации, участвующие в софинансировании проекта(*указать название и сумму софинансирования по каждой организации*) | Сумма софинансирования*(в рублях)* |
| 0 |
|  |
| **12. Источники финансирования продолжения проекта***(если планируется после окончания средств гранта)* | Собственная хозяйственная деятельность |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Подпись | Лютова Г.Р.ФИО |
|  | М.П. |  |

Приложение 4

|  |
| --- |
| **4. Детализированный бюджет (смета) проекта** |
|  |
| **Название проекта, на который запрашивается грант**: |
| «Старшие подросткималых и моногородов в поисках профессионального счастья». |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование статьи | Количество единиц | Стоимость единицы | Общая стоимость проекта | Софинансирование (если имеется) | Запрашиваемая сумма |
| (с указанием названия единицы - напр., чел., мес., шт. и т.п.) | (руб.) | (руб.) | (руб.) | (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Заработная плата штатных сотрудников (физические лица, работающие по трудовому договору): - в том числе НДФЛ (13%): Страховые взносы на заработную плату ( 30,2%):  | 12 мес.12 мес. | 80 983166 427 | 74 3519 66622 454 |   | 74 3519 66622 454 |
| 1.1.  | Руководитель (в т. ч. НДФЛ и страховые взносы)  | 12 мес. | 6 067 | 72 805 |   | 72 805 |
| 1.2.  | Бухгалтер (в т. ч. НДФЛ и страховые взносы) | 12 мес. | 2 000 | 24 000 |   | 24 000 |
|  |  |  |  |  |   |  |
| 2. | Выплата денежных средств социального характера в рамках проекта физическим лицам, не связанным трудовыми или гражданско-правовыми отношениями с учетом НДФЛ (расшифровать): компенсация педагогическим работникам образовательных учреждений за приобретение книг, учебников и другой издательской продукции |  |  |  |   |  |
|  2.1 |  оплата подписки на газеты, журналы, оплата услуг связи в личных целях |  |  |  |  |  |
| 2.2 | компенсация педагогическим работникам образовательных учреждений за приобретение книг, учебников и другой издательской продукции |  |  |  |   |  |
| 3. | Вознаграждения специалистов (физические лица, работающие по гражданско-правовому договору или договору подряда): - в том числе НДФЛ: Страховые взносы на вознаграждение специалистов ( 30.2%): | 12 мес.12 мес. | 29 953.9269 585.26 | 847 308110 150255 887 |   | 847 308110 150255 887 |
| 3.1. | Руководитель проекта (в т. ч. НДФЛ и страховые взносы) | 12 мес. | 32 000 | 384 000 |   | 384 000 |
| 3.2. |  Специалист 1(в т. ч. НДФЛ и страховые взносы) | 12 мес. | 9 933 | 119 195 |   | 119 195 |
|  | Специалист 2 (в т. ч. НДФЛ и страховые взносы) | 2 мес. | 115 207 | 300 000 |  | 300 000 |
|  | Специалист 3 (в т. ч. НДФЛ и страховые взносы) | 2 мес. | 115 207 | 300 000 |  | 300 000 |
| 4. | Издательско-полиграфические услуги, в том числе макет, дизайн (расшифровать): Издание монографии Учебно-методическое пособиеМетодические рекомендацииСборник статейСтатьи в научных журналах | 1 000 экз.1 000 экз.1 000 экз.300 экз.200 экз.. | 50 00050 00050 00025 0001 000 | 275 00050 00050 00050 00025 000200 000 | 275 00050 00050 00050 00025 000100 000 |  |
|   |   |  |  |  |   |  |
| 5. | Расходы на подарки, сувенирную продукцию с учетом НДФЛ (расшифровать):  |  |  |  |   |  |
|   |   |  |  |  |   |  |
| 6. | Компенсация расходов на проживание, проезд по договорам ГПХ (расшифровать): Аренда автотранспорта | 20 рейсов | 1000 | 20 000 |  20 000 |  |
|   |   |  |  |  |   |  |
| 7. | Транспортные расходы (ГСМ, авиа и ж/д. билеты, аренда автотранспорта, трансферт) с учетом НДФЛ (расшифровать):  |  |  |  |   |  |
|   | Аренда автотранспорта (поездок межгород) |  |  |  |   |  |
| 8. | Аренда помещения (расшифровать): Аренда г. БелебейАренда г. Белебей (круглый стол)Аренда г. Белебей | 100 кв.м.100 кв.м.45 м. кв. | 505050 |  12 250 5 0005 0002 250 | 12 250 5 0005 0002 250 |  |
|  9. |  Аренда оборудования (расшифровать):Аренда проекционного оборудования | 3 раза | 1000 | 3000 |  3 000 |  |
| 10. | Информационные услуги (размещения информации о проекте в СМИ, газете, журнале, на портале, сайте) (расшифровать):Реклама в Контакте и др. социальных сетях | 24 выхода | 3 000 | 72 000 | 72 000 |  |
|   |   |  |  |  |   |  |
| 11. | Приобретение оборудования:  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |   |  |
| 12. | Командировочные расходы штатных сотрудников (физические лица, работающие по трудовому договору): суточные |  |  |  |   |  |
| 13. | Расходные материалы и комплектующие изделия,  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |   |  |
| 14. | Расходы на покупку и/или создание программного обеспечения (расшифровать):  |  |  |  |   |  |
| 15. | Расходы на создание и/или техническую поддержку сайта (расшифровать): создание техническую поддержку | 1 шт. 1 шт. | 30 00030 000 | 60 00030 00030 000 |  60 00030 00030 000 |  |
| 16. | Расходы на телефонную связь, мобильную связь, Интернет, почтовые расходы (расшифровать): ИнтернетМобильная связь | 12 мес.12 мес. | 400500 | 10 8004 8006 000 | 10 8004 8006 000 |  |
|   |   |  |  |  |   |  |
| 17. | Расходы на канцелярские принадлежности: |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |   |  |
| 18. |  Расходы на банковское обслуживание: | 12 мес. | 1 300 | 15 600 | 15 600 |  |
|   |   |  |  |  |   |  |
| 19. | Расходы на проведение мероприятий, реализуемых по проекту (расшифровать): Научно-практическая конференцияПанельный круглый столРегиональная конференция | 50 чел.50 чел.200 чел. | 1 0001 0001 000 | 300 00050 00050 000200 000 | 300 00050 00050 000200 000 |  |
|  |  | ИТОГО ПО ПРОЕКТУ  |   | **1 968 650** |  |  |
|  |  | в т.ч. из привлечённых средств  | **768 650** |  |
|  |  | в т.ч. из средств гранта | **1 200 000** |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Подпись | Г.Р. ЛютоваФИО |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
| Главный бухгалтерорганизации-заявителя | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Подпись | Т.Н. ИдиятуллинаФИО |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |